## Log
Version | Datum | Notebook | Änderung | Warum | Erwartung | Ø | Ergebnis | Chats
v0 | 2026-10-28 | A | • nur Basisprompt, keine Bausteine | • Baseline, damit ich nachher vergleichen kann | • nix, Ausgangspunkt | 36.36% | • 1-3 von 9 Kriterien (später auf 11 nachbewertet) • 3/3 Läufe: keine Hypothesen, eigene Dimensionen statt Konstrukte • Konstrukte mit weniger als 3 Items, Doppelfragen durch zusammengelegte Items • Zusatzkapitel, die keiner wollte • A-Quote 27-68 %, 21-40 Items -> total instabil • Theoriewahl aber stabil (Vertrauen, RAA/UTAUT2/SET, STS) • Lauf 3: erfundene Originalzitate unter echten Autoren!! | v0_lauf1.pdf v0_lauf2.pdf v0_lauf3.pdf
v1 | 2026-10-28 | A | • feste Arbeitsschritte: Theorie -> Modell/Hypothesen (Richtung + Quelle) -> Konstrukte -> 3-5 Items • festes Ausgabeformat, 4 Teile, Fragebogen als Tabelle • sonst nix ausgeben | • v0 hatte null Vorgehen • keine Hypothesen, eigene Dimensionen, zu wenig Items • jedes Mal Zusatzkapitel | • K1, K4, K7, K8 sollten passen, Zusatzkapitel weg • Sorge: mehr erfundene Items, weil 3-5 Pflicht und keine Regel woher • Schritte + Format gleichzeitig drin -> nicht trennbar | 60.61% | • Struktur passt (K1, K4, K7, K8 immer 1), Zusatzkapitel weg • erfundene Items? nö, schreibt fast wörtlich ab (A 80-100 %) • ABER überall wir-/Unternehmensperspektive -> K9 = 0 • mega instabil: 5 Versuche, 1x Fehlermeldung, 1x hängt, 2x Neuansätze • pro Neuansatz wird das Modell kleiner, am Ende nur noch Vertrauen • v0-Kontrolle läuft normal -> liegt am Prompt • Verdacht: zu lang (Antwortskala in jeder Zeile) | v1_lauf1.pdf v1_lauf2.pdf v1_lauf3.pdf v0_kontrolle.pdf
v2 | 2026-10-28 | A | • Perspektive: Ich-Form, eigene Arbeit • Quellenregel: nur Items aus Skalen in den Quellen, nur Gegenstand + Perspektive anpassen, nix dazu/weg/zusammen • Quelle pro Item, sonst "neu formuliert", unter 3 auffüllen, über 5 die ersten 5 • Antwortskala nur 1x über der Tabelle | • v1: Perspektive überall falsch ("wir", "Unternehmensprozesse") • veränderte Items trotzdem mit Quelle ("verstärkt" dazu, "ohne Kontrolle" weg) • dauernd Abbrüche, wsl. Länge • 3 Sachen ohne Zusammenhang, kommen trotzdem zusammen rein | • K2, K3, K6, K9 sollten passen, weniger Abbrüche • Risiko: noch kleiner, nimmt einfach einen Fragebogen komplett -> RAA raus? | 81.82% | • 3x 9/9, keine Neuansätze mehr (1 Hänger, Neustart ok) • alle 3 fast gleich: Vertrauen, 5 Konstrukte, 16 Items = FB 4 • Perspektive + Quellen ok • aber genau das Befürchtete: nur noch Vertrauen, RAA weg -> KI-Readiness = Vertrauen?! • Kriterien merken das nicht mehr, alles 9/9 • Kleinkram: KI-Tools/KI-Anwendungen gemischt, invers nicht markiert | v2_lauf1.pdf v2_lauf2.pdf v2_lauf3.pdf
v3 | 2026-10-28 | A | • Theorievergleich: alle Theorien listen, Passung prüfen, rein/raus begründen • Zielgröße: Nutzungsabsicht + Einflussfaktoren • Aufgabe als Lückentext [THEMA] [ZIELGRUPPE] [GEGENSTAND] [ZIELGRÖSSE] • Perspektive allgemeiner ("bezogen auf sich selbst") • Quellenregel: invers markieren, 1 Bezeichnung für den Gegenstand | • v2 nur Vertrauen + FB 4, RAA weg • invers nicht markiert -> Auswertung rechnet falsch • Kriterien bei 9/9 sagen nix mehr -> K10 + K11 neu • Platzhalter, damit gleicher Prompt für die Rekonstruktion | • K10, K11 erfüllt • hoffentlich wieder mehr Theorien, v.a. RAA • dann länger -> evtl. wieder Abbrüche = Test für den Längen-Block | 93.94% | • erst 3x 11/11, nach K10-Schärfung 10/10/11 • keine Abbrüche, Vergleich + invers ok • aber weiter nur Vertrauen + FB 4 • RAA fliegt jedes Mal raus, Gründe schwach ("zu allgemein", "fehlende KI-Aspekte") • 1x sogar "hoch passend" und trotzdem raus?? • 1 Lauf: DSR + ENISA als Theorien, dazu TAM, steht gar nicht in den Quellen • K10 prüft nur ob begründet wird, nicht ob es Sinn macht -> wirkt nachträglich gerechtfertigt • mehr Theorien kamen nicht -> Längen-Block weiter ungetestet | v3_lauf1.pdf v3_lauf2.pdf v3_lauf3.pdf
v4 | 2026-10-29 | A | • Quellenregel: fremdsprachige Items sinngleich übersetzen ok • Sprache kein Kriterium für die Theoriewahl • "(übersetzt)" markieren, "(invers)" nur wenn im Original negativ • Schritt 2: Richtung aus der Hypothese, nicht aus dem Ergebnis | • Ursachentest: eng v.a. wenn Quellenregel + deutscher FB 4 zusammenkommen • Material kann ich nicht ändern, Prompt muss damit klarkommen • Kontrolle -> Nutzungsabsicht öfter mit Minus (Ergebnis aus Paper 2 statt H10: +) • beim Übersetzen 1 Item sinnverkehrt und dann als invers markiert | • eher 1-2 von 3 breiter (FB 4 liegt ja weiter drin) • Kontrolle-Hypothesen mit +, übersetzte Items markiert | 96.97% | • nope: 0 von 3 breiter, immer Vertrauen + FB 4 • nix übersetzt -> Übersetzungsregel nicht prüfbar • "Sprache kein Kriterium" kommt gegen den deutschen FB nicht an, RAA raus ("technologieunspezifisch") • heißt: Verengung durchs Material krieg ich mit Anweisung allein nicht weg • sonst 11/11 bzw. 10/11 (1x TAM erfunden) • Richtungs- + Invers-Regel bleiben • v4 -> Rekonstruktion | v4_lauf1.pdf v4_lauf2.pdf v4_lauf3.pdf rek4_p1_lauf1.pdf rek4_p1_lauf2.pdf rek4_p1_lauf3.pdf rek4_p3_lauf1.pdf (Paper 3) rek4_p3_lauf2.pdf (Paper 3) rek4_p3_lauf3.pdf (Paper 3)
v5 | 2026-10-29 | A + B | • 3 Änderungen auf einmal nach der Rekonstruktion • Quellenregel strenger: "adaptiert aus ..." zählt nicht, keine erfundenen Kennungen, "(übersetzt)" nur wenn Itemtext wirklich abgedruckt, Check vor Ausgabe • neuer Block Konstrukttreue: getrennt bleibt getrennt, weglassen nur mit Begründung, keine Doppelfragen • Ausgabelänge: max 2 Sätze pro Theorie, lieber Begründungen kürzen als Konstrukte/Items • Langfassung (~4.700 Zeichen) ließ sich in NotebookLM nicht abschicken -> auf ~3.100 gekürzt, Regeln gleich, Formulierung knapper ("Beginne erst wenn ..." + Vorrangregel übernommene Items weg) | • Rekonstruktion mit v4: fast alles "(übersetzt)" mit erfundenen IDs, obwohl in Paper 1 + 3 gar keine Itemtexte stehen -> Quellen gefakt • Paper 3: getrennte Konstrukte zusammengeworfen oder weg, 1 Lauf mit Doppelfragen | • ohne Itemtext -> "neu formuliert", keine Fake-IDs • Paper 3 deutlich mehr Konstrukte, keine Sammelkonstrukte • Längen-Teil nur Vermutung: legt er trotzdem zusammen, lag es nicht an der Länge • Selbstcheck eher Versuch als Absicherung • Notebook A darf nicht schlechter werden • alles auf einmal -> 3 Sachen nicht einzeln bewertbar | 96.97% | • Notebook A wie v4 (11/11, 11/11, 10/11) -> nix kaputt • Quellen-Fake komplett weg, alles "neu formuliert" • Paper 3 viel stabiler: alle 8 Aufgabentypen + 3 Technologiemerkmale getrennt, 3x 13/21 (v4: 9, 10, 2) • Item-Treffer P3 35-44 % (v4: 8-29), P1 bleibt bei ~30 % • keine Abbrüche, keine Sammelkonstrukte • bleibt: TTF nur allgemein statt je Aufgabentyp (Paper fasst TTF im Modell aber selbst zusammen!) • neue Kleinigkeiten: A-Lauf 1 markiert deutsche Items als "(übersetzt)", P1 Lauf 1 Kosten in Hypothesen ohne Items | v5_lauf1.pdf v5_lauf2.pdf v5_lauf3.pdf rek5_p1_lauf1.pdf rek5_p1_lauf2.pdf rek5_p1_lauf3.pdf rek5_p3_lauf1.pdf rek5_p3_lauf2.pdf rek5_p3_lauf3.pdf
Ablation | 2026-10-29 | A (abgewandelt) | • keine eigene Version • Tests A, B, C -> Blatt Ursachentest | • v2 + v3 immer nur Vertrauen • Quellenregel schuld? Material? beides? | • nehm ich einen Faktor raus, wird es breiter |  | • eng nur stabil, wenn beides zusammenkommt (3 Läufe pro Test -> eher Tendenz) • bis 10 Konstrukte kein Abbruch -> Längen-Block wirkt wohl • nicht mit K1-K11 bewertet | A: v3_abl_quellenregel_lauf1.pdf, _lauf2.pdf, _lauf3.pdf B: v3_en_only_lauf1.pdf, _lauf2.pdf, _lauf3.pdf C: v3_abl_quellenregel_lauf1_en.pdf, _lauf2_en.pdf, _lauf3_en.pdf
Final | 2026-10-29 | A + B | • v5 ist final, keine neuen Läufe |  |  |  | • nur 3 Läufe pro Version • bewertet nur von mir (teils mit Claude), keine zweite Person • Kriterien ab v3 fast immer voll, versteckte Fehler erst bei der Rekonstruktion • v2 + v5 mehrere Änderungen auf einmal, v5 dazu gekürzter Wortlaut • Längen-Block nur Hinweis, kein Beweis • Rekonstruktion v4 war Grundlage für v5 -> kein unabhängiger Test mehr • Notebook A bleibt beim Vertrauensmodell • TTF-Items je Aufgabentyp fehlen • Item-Treffer nur 30-44 %, Paper haben ja keine Itemtexte | siehe v5

## Bewertung
Kriterien
Kriterium |  |  | K1: Jedes Item genau einem Konstrukt zugeordnet | K2: Jedes Item hat eine korrekte Quellenangabe oder ist als „neu formuliert“ gekennzeichnet | K3: Items aus etablierten Skalen übernommen/angepasst | K4: 3–5 Items je Konstrukt | K5: Keine Doppelfragen | K6: Keine Suggestivfragen | K7: Einheitliche Antwortskala | K8: Theoriewahl begründet, Hypothesen mit Richtung (+/−) und Quelle | K9: Items auf Mitarbeitende und KI am Arbeitsplatz übertragen | K10: Theoriewahl prüft alle Theorien aus den Quellen (und nur diese) und begründet Aufnahme oder Ausschluss; die Begründung passt zur eigenen Bewertung | K11: Negativ formulierte Items sind als invers gekennzeichnet (keine vorhanden = 1)
Gütekriterium |  |  | Validität | Validität | Validität, Reliabilität | Reliabilität | Objektivität | Objektivität | Objektivität | Validität | Validität | Validität | Objektivität
[13 empty] | Max: | 11
Version | Lauf | Datum | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | Summe | Anteil | Notiz
v0 | 1 | 2026-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45.45% | • 21 Items, A/B/C 11/8/2 (A 52%) • 5 eigene „Dimensionen“ statt Konstrukte, meist 1 Item pro Konstrukt • Keine Hypothesen • Doppelfragen (K1.3, E4.3, E4.4, V5.4) • Verstärker „deutlich/spürbar“ (E4.1, E4.2) • Veränderte Items behalten Quelle (D2.4, S3.4) • Zusatzkapitel Abteilungen/Empowerment • Theorien: Vertrauen, STS, RAA/UTAUT2/SET • K10/11 später nachbewertet: alle 3 Theorien drin, invers D2.3, E4.4 markiert
v0 | 2 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27.27% | • 22 Items, A/B/C 6/13/3 (A 27%) • 6 Dimensionen, Konstrukte gemischt, keine Zuordnung, keine Quellen pro Item • Keine Hypothesen • Skala unklar (7er „bzw.“ 5er) • NA-01 in Wir-Form • Viele Items zusammengelegt/umgedeutet • Zusatzkapitel + Index • K10/11 nachbewertet: alle 3 Theorien, keine negativen Items
v0 | 3 | 2026-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36.36% | • 40 Items, A/B/C 27/9/4 (A 68%) • Beste Struktur, aber 5 Konstrukte unter 3 Items • Keine Hypothesen • 6 erfundene Originalzitate unter echten Autoren (PUS_1/2, PN_2, OS_1/2, TEC_2), PEOU falsch Fishbein & Ajzen zugeordnet • Verstärker • Wir-Form (TRU_1, ITU_1) • „unweiblich“ (BEN_2) • Zusatzkapitel • K10/11 nachbewertet: alle 3 Theorien, invers INT_3, BEN_1-3, TRU_2 markiert
v1 | 1 | 2026-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 54.55% | • Versuch 1 • 4 Fassungen, 3 brechen in der Tabelle ab • Theorie schwankt (1-3: Vertrauen + UTAUT2/RAA, 8 Konstrukte; 4: nur Vertrauen, 5) • Bewertet: Fassung 4 • 15 Items, A ca • 80% • Erfunden: Benevolence „angemessene Unterstützung“, Integrity 3 (statt D3), trotzdem mit Quelle • Wir-Form bei Vertrauen/Intention • „verstärkt“ dazugeschrieben • K10/11 nachbewertet: nur Vertrauen, Rest nicht begründet, keine neg • Items
v1 | 2 | 2026-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 54.55% | • Versuch 4 (2: Fehlermeldung, 3: Hänger über 15 min, v0-Kontrolle lief normal) • 3 Fassungen, jedes Mal Abbruch in der Tabelle, Modell wird kleiner (6, 6, 5) • Bewertet: Fassung 3 • 15 Items, A ca • 93% • T3 ohne „ohne Kontrolle“ • Wir-Form • „verstärkt“ dazu • RAA genannt, aber keine RAA-Konstrukte • Skala wechselt • K10/11 nachbewertet: Vertrauen + PEOU, STS nicht geprüft, keine neg • Items
v1 | 3 | 2026-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72.73% | • Versuch 5 • Eine Fassung • Nur Vertrauen (5 Konstrukte, 4 H) • 16 Items = Fragebogen 4 fast wortgleich (deutsche Fassung, „ChatGPT“ -> „KI-Anwendung“), A 100% • Aber nicht auf Mitarbeitende angepasst: „wir“, „unsere Unternehmensprozesse“ • Punkte vor allem durchs Abschreiben, nur K9 merkts • K10/11 nachbewertet: kein Ausschluss begründet, U1-U3, D3, T2 nicht markiert
v2 | 1 | 2026-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 81.82% | • Ca • 2-3 min, keine Neuansätze • Nur Vertrauen (5 Konstrukte, 4 H) • 16 Items = Fragebogen 4, Ich-Form, Quellen passen (X1-I3) • A 100% • „KI-Tools“/„KI-Anwendungen“ gemischt, U2 Singular • Inverse nicht markiert • RAA fehlt • K10/11 nachbewertet: kein Ausschluss begründet, inverse nicht markiert
v2 | 2 | 2026-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 81.82% | • Versuch 1 Hänger über 14 min, abgebrochen • Versuch 2 normal • Fast gleich wie Lauf 1 • A 100% • U2 Singular, inverse nicht markiert, RAA fehlt • K10/11 wie Lauf 1
v2 | 3 | 2026-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 81.82% | • Gleich wie Lauf 1 und 2 • A 100% • Skala diesmal ausgeschrieben • U2 Singular, inverse nicht markiert, RAA fehlt • K10/11 wie Lauf 1
v3 | 1 | 2026-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90.91% | • Keine Neuansätze • 9 „Theorien“ geprüft, auch DSR und ENISA (keine Verhaltenstheorien) und TAM (Davis 1989), steht nicht in den Quellen • Nur Vertrauen gewählt • RAA raus, weil „zu allgemeinpsychologisch“, spräche eher für Kombi • 16 Items aus Fragebogen 4, Quellen ok, 6 Items richtig invers • K10 nach Schärfung (29.10.) = 0 wegen TAM
v3 | 2 | 2026-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90.91% | • Keine Neuansätze • 6 Theorien • RAA „hoch“ passend und trotzdem raus • Nur Vertrauen • Fragebogen wie Lauf 1 • K10 nach Schärfung = 0, Bewertung und Ausschluss widersprechen sich
v3 | 3 | 2026-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | • Keine Neuansätze • 6 Theorien mit Quelle • RAA raus, weil in den Quellen „für Konsumenten operationalisiert“ • Nur Vertrauen • Fragebogen wie Lauf 1/2 • U2 Singular (wie Original) • K10 bleibt 1, „mittel“ und Ausschluss passen zusammen
v4 | 1 | 2026-10-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | • Keine Neuansätze • Nur Vertrauen (5 Konstrukte, 4 H, alle +) • RAA „mäßig“, raus, passt • 16 Items Fragebogen 4 deutsch, nichts übersetzt, „(übersetzt)“ also nicht prüfbar • Invers U1-U3, D3, T2 alle richtig
v4 | 2 | 2026-10-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | • Wie Lauf 1 • RAA „mäßig“, raus wegen technologieunspezifisch • Invers ok
v4 | 3 | 2026-10-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90.91% | • Wie Lauf 1 • K10 = 0: TAM (Davis 1989) angeblich im Hintergrundteil der Quellen, steht da nicht • I3 Singular statt Plural (Kleinigkeit)
v5 | 1 | 2026-10-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | • Wie v4: nur Vertrauen, 16 Items Fragebogen 4, Quellen ok • Neu: begründet, warum Vertrauensneigung und Risiko fehlen • Aber alle Items als „(übersetzt)“ markiert, obwohl die deutsche Fassung drin ist • Quelle stimmt trotzdem
v5 | 2 | 2026-10-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100% | • Wie Lauf 1, Markierungen diesmal richtig • Invers ok
v5 | 3 | 2026-10-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 90.91% | • Wie Lauf 1 • K10 = 0: TAM wieder „im Literaturüberblick genannt“, steht nicht drin (wie v4 Lauf 3)

## Rekonstruktion
Mit v4
Paper | Lauf | Konstrukte Original | Konstrukte getroffen | Quote Konstrukte | Items Original | Items inhaltlich übereinstimmend | Quote Items | Notiz
Paper 1 | 1 | 11 | 11 | 100% | 37 | 13 | 35.14% | • Alle 11 + Abilities und Nonadaptive Rewards • Fast alles „(übersetzt)“ mit erfundenen IDs, im Paper stehen aber keine Items (K2 verletzt) • Treffer vor allem Intention, PBC, Normen • Attitude (disease) daneben • 3 Neustarts, letzte Fassung bewertet
Paper 1 | 2 | 11 | 11 | 100% | 37 | 11 | 29.73% | • Alle 11 (+2) • Gleiches Problem mit „(übersetzt)“ und Fake-IDs • Attitude (disease) daneben • 3 Neustarts
Paper 1 | 3 | 11 | 10 | 90.91% | 37 | 11 | 29.73% | • Costs/Barriers fehlt • Fake-IDs, Quelle teils einfach „Paper Fragebogen 1.pdf“ • 4 Neustarts
Paper 3 | 1 | 21 | 9 | 42.86% | 62 | 15 | 24.19% | • TTF nur 1 allgemeines Konstrukt statt 8 je Aufgabentyp (0/8) • Fake-IDs (z • B • BI_3, gibts im Original nicht) • Nur 4 von 8 Aufgabentypen • Tabelle hört mittendrin auf
Paper 3 | 2 | 21 | 10 | 47.62% | 62 | 18 | 29.03% | • TTF wieder nur allgemein • Fake-IDs • 5 von 8 Aufgabentypen
Paper 3 | 3 | 21 | 2 | 9.524% | 62 | 5 | 8.065% | • Nur BI und PERF eigenständig, Aufgaben- und Technologiemerkmale je in ein Sammelkonstrukt gepackt, Aufgaben-Items sind Doppelfragen • Fake-IDs
P1: Akzeptanz von KI-gestützten Systemen bei medizinischen Behandlungen / Patientinnen und Patienten / KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen Behandlung / die Nutzungsabsicht
P3: Nutzung von Virtual Reality für berufliche Aufgaben / Berufstätige / Virtual Reality bei der eigenen Arbeit / die Nutzungsabsicht und die wahrgenommene Leistung
Treffer = gleiche Aussage, gleiche Richtung, nichts dazu. Sinnverkehrt zählt nicht.
Mit v5
Paper | Lauf | Konstrukte Original | Konstrukte getroffen | Quote Konstrukte | Items Original | Items inhaltlich übereinstimmend | Quote Items | Notiz
Paper 1 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 37 | 11 | 29.73% | • Alles „neu formuliert“, keine Fake-IDs mehr • Kosten in den Hypothesen, aber keine Items dazu
Paper 1 | 2 | 11 | 11 | 100% | 37 | 12 | 32.43% | • Alles „neu formuliert“ • Alle 11 (+ Abilities, Nonadaptive Rewards)
Paper 1 | 3 | 11 | 11 | 100% | 37 | 11 | 29.73% | • Alles „neu formuliert“ • Alle 11 (+2)
Paper 3 | 1 | 21 | 13 | 61.9% | 62 | 27 | 43.55% | • Alle 8 Aufgabentypen + 3 Technologiemerkmale getrennt, alles „neu formuliert“ • TTF weiter nur allgemein (0/8)
Paper 3 | 2 | 21 | 13 | 61.9% | 62 | 24 | 38.71% | • Wie Lauf 1, TTF wieder nur allgemein
Paper 3 | 3 | 21 | 13 | 61.9% | 62 | 22 | 35.48% | • Wie Lauf 1, TTF wieder nur allgemein

## Ursachentest
Ursachentest: Warum immer nur Vertrauensmodell?
• A = v3 ohne Quellenregel • B = v3, aber paper 4 nur englisch • C = beides • übersetzte Items ok, wenn Bedeutung gleich + Quelle stimmt
Test | Lauf | Quellenregel | Material | Theorien im Modell | RAA-Konstrukte | Konstrukte | Neuansätze | Breiter als v3? | Auffälligkeiten
v3 (Referenz) | 1 | ja | DE+EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | – | • Fragebogen 4 komplett
v3 (Referenz) | 2 | ja | DE+EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | –
v3 (Referenz) | 3 | ja | DE+EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | –
A | 1 | nein | DE+EN | Vertrauen + UTAUT2/TAM (PU, PEOU) + PBC | nur Kontrolle | 8 | 0 | ja
A | 2 | nein | DE+EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | nein | • RAA nur für die Zielgröße erwähnt
A | 3 | nein | DE+EN | Vertrauen + UTAUT2 (PU, PEOU) | keine | 6 | 0 | ja
B | 1 | ja | nur EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | nein | • Items übersetzt; D1 durch Übersetzung sinnverkehrt („keinen Zweifel, dass … weitergibt“) und als invers markiert
B | 2 | ja | nur EN | Vertrauen + PEOU | keine | 6 | 0 | ja
B | 3 | ja | nur EN | Vertrauen + RAA | Einstellung, Normen, Kontrolle | 8 | 0 | ja | • Hypothese Kontrolle -> Nutzungsabsicht mit (−), laut RAA (+)
C | 1 | nein | nur EN | Vertrauen + TAM/UTAUT2 (PU, PEOU) + PBC | nur Kontrolle | 7 | 0 | ja | • Kontrolle -> Nutzungsabsicht mit (−); Benevolence fehlt
C | 2 | nein | nur EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | nein
C | 3 | nein | nur EN | Vertrauen + RAA + TAM | Einstellung, Normen, Kontrolle | 10 | 0 | ja | • größtes Modell, trotzdem kein Abbruch; Kontrolle -> Nutzungsabsicht (+/−)
v4 | 1 | ja (+ Übersetzungsregel) | DE+EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | nein | • kein Item übersetzt
v4 | 2 | ja (+ Übersetzungsregel) | DE+EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | nein | • kein Item übersetzt
v4 | 3 | ja (+ Übersetzungsregel) | DE+EN | Vertrauen | keine | 5 | 0 | nein | • TAM fälschlich als Quelle genannt
Ergebnis (nur 3 Läufe pro Test, also eher Tendenz):
• v3 mit beidem: 3/3 nur Vertrauen
• A ohne Quellenregel: 2/3 breiter, RAA aber nie komplett
• B nur englisch: 2/3 breiter, 1x komplettes RAA
• C beides weg: 2/3 breiter, 1x größtes Modell mit RAA + TAM (10 Konstrukte)
• Eng wirds nur stabil, wenn Quellenregel und deutscher Fragebogen 4 zusammenkommen. Fällt eins weg, wirds meist breiter. Komplettes RAA nur mit englischem Material. In jeder Variante bleibt 1 von 3 Läufen beim Vertrauensmodell
• Keine Abbrüche, auch nicht bei 10 Konstrukten. In v1 sind Fassungen mit 6-8 Konstrukten abgebrochen, der Längen-Block scheint also zu wirken
• Sobald RAA drin ist, kommt Kontrolle -> Nutzungsabsicht öfter mit Minus raus (falsch)
• Übersetzen ist riskant: D1 in B Lauf 1 sinnverkehrt
• v4 (Übersetzungsregel, Material gleich): 0 von 3 breiter. Mit einer Anweisung allein krieg ich die Verengung nicht weg